IEPIRKUMA PRIEKSMETS  UN DARBA UZDEVUMS

Būvuzraudzības pakalpojumi
SIA “Bauskas slimnīca”

Telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai - uz aktivitātēm balstīta biroja izveidošanai Dārza ielā 12a, Bauskā,  

(būvniecības dokumentācija  - BIS-BL-793364-12702)
1. Darba uzdevums:

1.1.  Nodrošināt būvuzraudzības pakalpojumus būvdarbiem, kas saistīti ar SIA “Bauskas slimnīca” pasūtītiem darbiem - Telpu grupas vienkāršotu atjaunošanu - uz aktivitātēm balstīta biroja izveidošana Dārza ielā 12a, Bauskā, pamatojoties uz būvniecības dokumentāciju, kam atvērta būvniecības lieta -  BIS-BL-793364-12702 .
1.2. Būvuzraudzības pakalpojumi nepieciešami pārbūves būvdarbiem, kas saistīti ar  atsevišķu telpu grupu pielāgošanu veselības aprūpes iestādes (Bauskas slimnīcas) biroja telpām.

Darbu ietvaros paredzēts nojaukt atsevišķas nenesošas starpsienas un izbūvēt jaunas starpsienas, kā arī izbūvēt jaunas inženierkomunikācijas (EL, ESS, AVK), paredzot birojā izveidot šādas telpas - priekštelpu un koridoru, garderobi, uzņemšanas telpu, tualeti, radošā kopdarba telpu, klusā darba un dokumentu glabāšanas telpu, aktīvo kopā strādāšanas telpu, darba kabinetu, atpūtas telpu un sanāksmju telpu.
Būvniecības dokumentācija ievietota un pieejama: 
https://failiem.lv/f/46mdm4z7hb
2. Uzdevuma veikšanas termiņi:

Pārbūves darbi un to būvuzraudzība veicama 12 nedēļu laikā no būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) saņemšanas. 
3. Pasūtītājs līguma slēgšanai izvēlēsies pretendentu, kas:

a) iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus (pieteikumu, finanšu piedāvājumu);

b) kura piedāvātā cena ir zemākā.

4. Būvuzraudzības pakalpojuma apmaksa

Apmaksa tiek veikta šādā kārtībā – ikmēneša maksājums proporcionāli izpildītajiem būvdarbiem pret piedāvāto būvuzraudzības līgumcenu. Maksājums 30 dienu laikā pēc mēneša atskaites un rēķina saņemšanas.
5. Prasības pretendentiem

Pretendentam ir:

a) sertificēts speciālists būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai;
b) pieredze vismaz divu objektu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā 3.grupas ēkās, kur viens objekts ir veselības aprūpes iestāde
6. Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.1);

2. Pieredzes apraksts (pielikums Nr.2);

3. Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.3)

Kontaktpersona: Būvprocesu vadītāja I.Priedīte-Grūbe, priedite.jp@gmail.com
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2024. gada 20.septembra, plkst. 15:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: info@bauskasslimnica.lv 
Pielikums Nr.1


PIETEIKUMS 

par piedalīšanos cenu aptaujā

Būvuzraudzības pakalpojumi

SIA “Bauskas slimnīca”

Telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai - uz aktivitātēm balstīta biroja izveidošanai Dārza ielā 12a, Bauskā,  

(būvniecības dokumentācija  - BIS-BL-793364-12702)
Pretendents, __________________________________________________________, 

(pretendenta pilns nosaukums)

vienotais reģ. Nr. ___________________,

būvkomersanta reģistrācijas Nr.__________________,

juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,

biroja adrese _________________________________________, LV-____,

tālr. 6_______, fakss 6_______, e- pasts:____________________,

Banka: AS 

Bankas kods: 

Konta Nr. ___________________,

tā ___________________________________________________________ personā

(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

· piesakās piedalīties cenu aptaujā  SIA “Bauskas slimnīca” Telpu grupas vienkāršotas atjaunošanas - uz aktivitātēm balstīta biroja izveidošanas Dārza ielā 12a, Bauskā būvdarbu būvuzraudzībā
· apņemas ievērot visas cenu aptaujas prasības;
· apņemas (ja tiek atzīts par uzvarētāju) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma noteikumus.

· apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.

Pretendents piedāvā šādu darbu izpildes līgumcenu (bez PVN): ________ EUR, 
Paraksts:

(pretendenta pārstāvis)

Pielikums Nr.2 
Būvuzraudzības pakalpojumi

SIA “Bauskas slimnīca”

Telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai - uz aktivitātēm balstīta biroja izveidošanai 

Dārza ielā 12a, Bauskā,  

Pieredzes apraksts

	Nr.
	Objekts, kurā veikti būvuzraudzības darbi – platība, adrese, apraksts, atzīme par atbilstību 3.grupas būvei un veselības aprūpes iestādes statusam
	Darbu veikšanas laiks
	Būvuzraugs, sertifikāta Nr.
	Pasūtītājs un kontaktpersona atsauksmju saņemšanai

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	



Paraksts:

(pretendenta pārstāvis)

Pielikums Nr.3
Finanšu piedāvājums

Būvuzraudzības pakalpojumi

SIA “Bauskas slimnīca”

Telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai - uz aktivitātēm balstīta biroja izveidošanai Dārza ielā 12a, Bauskā,  

(būvniecības dokumentācija  - BIS-BL-793364-12702)
	Objekta nosaukums
	Piedāvājums

	Telpu grupas vienkāršotas atjaunošanas  būvdarbu būvuzraudzība - uz aktivitātēm balstīta biroja izveidošana Dārza ielā 12a, Bauskā,  

(būvniecības dokumentācija  - BIS-BL-793364-12702)

	

	KOPĀ
	

	PVN (21%)
	

	Viss KOPĀ
	


Paraksts:

_______________________

(pretendenta pārstāvis)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / DARBA UZDEVUMS
1. Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bauskas slimnīca”
Reģ. Nr. 43603017682

Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901,  tālr. 639-24696

e-pasts: info@bauskasslimnica.lv 
2. Objekts/ Darbi
Būvuzraudzība būvdarbiem, saskaņā ar apliecinājuma karti (pielikumā) objektā - Telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai - uz aktivitātēm balstīta biroja izveidošanai Dārza ielā 12a, Bauskā,  (būvniecības dokumentācija  - BIS-BL-793364-12702)

3. Pakalpojumu izpildes termiņš
Plānotais paredzamais būvdarbu termiņš – 12 nedēļas no būvvaldes atzīmes apliecinājuma kartē, par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 
4. Pakalpojuma uzdevums, pienākumi

Būvdarbu būvuzrauga uzdevums, pienākumi un tiesības:
4.1.
Pretendenta uzdevums ir nodrošināt Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut:

· būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta (apliecinājuma kartes);
· būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

· atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

4.2. Sniegt Būvuzraudzības pakalpojumus objektā, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, tai skaitā:

· 09.07.2013. Būvniecības likums;

· 19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

· 02.09.2014. MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;

· 19.08.2014. MK noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”;

· Latvijas būvnormatīvi, atbilstoši inženiertīklu veidam.

4.3. Būvuzraudzību ir tiesīgs veikt tikai no Būvuzņēmēja neatkarīgs būvkomersants un būvspeciālists (būvuzraugs). Par būvuzraugu nevar būt persona, kurai ir darba attiecības ar būvkomersantu, kas veic piegādes uzraugāmajam objektam. Nepieciešamības gadījumā būvuzraugs piesaista citus specializēto nozaru būvuzraugus un to izmaksas ir iekļautas kopējā būvuzraudzības līguma līgumcenā.
4.4. Uzņemoties būvuzraudzību, būvuzraugs paraksta saistību rakstu (ja tāds ir nepieciešams saskaņā ar būvdarbu statusu) saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” – turpmāk tekstā Vispārīgie būvnoteikumi.
4.5. Būvuzrauga pienākumi:
4.5.1. Organizēt, vadīt un protokolēt Objekta būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, sapulču laiku iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju (vismaz reizi mēnesī). Sapulcēs piedalās būvuzrauga, Pasūtītāja, Būvuzņēmēja, un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;
4.5.2. Sniegt iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrības gadījumos starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju;
4.5.3. Analizēt Būvuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, sekot līdzi autoruzraudzības procesam, piedalīties neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavot par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informēt un konsultē Pasūtītāju.

4.6. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” būvuzraugam ir šādi pienākumi:

4.6.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu;
4.6.2. pārbaudīt, vai Būvuzņēmēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
4.6.3. iepazīties ar Pasūtītāja un Būvuzņēmēja, kā arī Būvuzņēmēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;
4.6.4. rakstiski informēt Pasūtītāju par visiem atsevišķu būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā objekta realizācijai;
4.6.5. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;
4.6.6. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
4.6.7. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;
4.6.8. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;
4.6.9. pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;
4.6.10. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;
4.6.11. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;
4.6.12. ierasties būvlaukumā pēc Būvuzņēmēja, būvinspektora, vai citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
4.6.13. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, tai skaitā, kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;
4.6.14. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
4.6.15. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
4.6.16. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
4.6.17. sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem;
4.6.18. piedalīties Objekta nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanā;
4.6.19. nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu katrā objektā un par to informēt Pasūtītāju un attiecīgo būvvaldi vai institūciju, kura veic būvdarbu kontroli, un pēc būvinspektora pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju;

4.7. Papildus veicamie pienākumi:

4.7.1. Apsekot būvi un veikt attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā, par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
4.7.2. Pārbaudīt un izvērtēt no Būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju;
4.7.3. Kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;
4.7.4. Piedalīties konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;
4.7.5. Regulāri veikt būvdarbu, pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes pārbaudi, organizēt nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavot atskaites un prezentē testu rezultātus Pasūtītājam;
4.7.6. Pieprasīt no Būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu novēršanu un uzraudzīt atklāto defektu novēršanas izpildi;
4.7.7. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus;

4.7.8. Pieļaut tikai būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu;
4.7.9. Kontrolē, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas;

4.8. Būvuzraugam ir šādas tiesības:

4.8.1. pieprasīt no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju;
4.8.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;
4.8.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus.
